Istotne postanowienia umowy
zawarta w Rozprzy w dniu  ............2010 r. pomiędzy następującymi Stronami:

Gminą Rozprza mającą swą siedzibę  w Rozprzy, Al. 900 – lecia 3, reprezentowaną przez Wójta Gminy Rozprza – Ryszarda Witka,

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a
firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ......................................................................................

działającą na podstawie  ...................................................................

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego [art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 r., poz.1655 z późn. zm.)] opublikowanym w BZP poz. …………… z dnia ………….. oraz siedzibie i stronie internetowej Zamawiającego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiający powierza, 
a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.: budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach w ramach inwestycji współfinansowanej 
z Europejskiego Funduszu Rolnego dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej„ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się musi zgodnie z zasadami określonymi dla tego działania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

3. Zakres robót do wykonania został określony przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, tj.: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę, które to dokumenty stanowią integralną część umowy.

§ 2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:
1.1 Dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu dokumentacji projektowej wraz 
z pozwoleniem na budowę w terminie do  5 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
1.2 wskazanie granic terenu budowy w terminie do 5 (pięciu) dni  po podpisaniu umowy,
1.3 przekazanie placu budowy w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania umowy,
1.4 wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy i socjalnych,
1.5 dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy,

1.6  zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego przedmiot umowy,
1.7 dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.
2. Obowiązki Wykonawcy: 
2.1. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami,

2.2. zorganizowanie placu budowy, w tym ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

2.3. zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, w tym zainstalowania liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji i odbioru robót objętych umową,

2.4. zabezpieczenia i oznakowania robót oraz dbałość o stan techniczny                                  i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

2.5. przekazania Zamawiającemu, Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru elementów wzorcowych wszystkich elementów widokowych lub ważnych ze względów technologicznych oraz ich szczegółowych opisów i charakterystyk przed zamówieniem u producenta,

2.6. zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy,

2.7. zgłaszanie i regulowanie należności uprawnionym instytucjom, wynikających                      z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w miejscach lub z wykorzystaniem infrastruktury przez nich zarządzanej,

2.8. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót w skali 1:500 w formie numerycznej                                                               w wersji analogowej na folii i zapisanej w wersji elektronicznej na nośniku CD              w formacie DXF,

2.9 .    powiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach:

a) częściowych z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym,

b) zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym,

c) końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym.

2.10. przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń i instalacji,

2.11. przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjęta przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii i inne), oraz przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

2.12. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach 
i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego całego zamówienia.

2.13. współpraca ze służbami Zamawiającego, 
2.14. koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców,
2.15. prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń, 
2.16. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,
2.17. zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,
2.18. uczestniczenie wraz z Zamawiającym w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
2.19. likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru           końcowego.
§ 3

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a/ rozpoczęcie w terminie :    …………………………
 b/ zakończenie w terminie :  do 28.02.2011 r.  

§ 4
Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 
2. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu,                           z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 7 dni.

4. Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

5. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego 

6. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

7. Na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

9.1. nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

9.2. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję.
10. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego.

11.  Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.
12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia - to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

2) nie nadające się do usunięcia - to Zamawiający może:

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy,
c/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
14. Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednie wymagane świadectwo jakości, atesty i certyfikaty zgodne 
z obowiązującymi normami technicznymi i opracowaną, dostarczoną Wykonawcy dokumentacją techniczną. 

15. Jeżeli Zamawiający zarządzi badania, które nie były przewidziane w umowie,                   a wyniki tych badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są niezgodne                      z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji technicznej koszty tych badań obciążą Wykonawcę, a jeżeli wyniki wykażą, że materiały bądź wykonawstwo jest zgodne 
z umową koszt badań poniesie Zamawiający.

§ 5

Wynagrodzenie
1. Ryczałtowe wynagrodzenie zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi brutto: ………………………………………… zł

słownie: ……………………………………………………………………………………                              

podatek VAT 22% 
w tym:

a) Budowa budynku technologicznego, wraz z instalacjami wewnętrznymi (wentylacji, grzewczą, ciepłej i zimnej wody, elektryczną), wyposażeniem technologicznym, ukształtowaniem terenu i robotami w zakresie oczyszczania terenu 
brutto: ………………………………………… zł 
słownie: ………………………………………………………………………………                              podatek VAT 22% 

b) Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i budowa przyłącza elektrycznego  kablowego 
brutto:  …………………………………… zł 
słownie:  ……………………………………………………………   
2. podatek VAT 22% 

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych, wystawianych nie częściej niż raz na kwartał. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez kierownika robót i inspektora nadzoru protokół częściowego odbioru robót. Łącznie wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % wartości zamówienia. Pozostała kwota, nie mniej niż 30 % wartości zamówienia brutto, zafakturowana może być po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji i złożeniu kompletnego wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

4. Wykonawca otrzyma w 2010 roku wynagrodzenie za wykonaną pracę do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy to jest  1.800.000,00 zł brutto. Pozostała kwota za roboty budowlane wynikająca z umowy z wykonawcą zostanie wypłacona w roku 2011.

5. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości zapłaty w roku 2010 za wykonane roboty budowlane w ramach uzyskanych oszczędności po przeprowadzonych przetargach. 

6. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w ofercie Wykonawcy, która jest integralną częścią umowy, zawiera wartość robót budowlanych oraz wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) i jego likwidacji, dozorowania budowy, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, projektu organizacji robót, pełnej obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi pracami budowlanymi, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporządzonej w skali 1:500 w formie numerycznej w wersji analogowej na folii i zapisanej w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie DXF, projektu organizacji ruchu, koszty wszelkich badań powykonawczych wymaganych przepisami, innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
7. Należności Wykonawcy będą regulowane przelewem na konto bankowe Wykonawcy. Za dzień otrzymania zapłaty przez Wykonawcę przyjmuje się dzień dokonania wpłaty przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia  brutto podanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę : ……………………… zł, słownie …………………………………………..

2. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie 
z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego 
z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 7

Warunki płatności.

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych za wykonane etapy robót i faktury końcowej, zgodnie z haromonogramem finansowo – rzeczowym.
2. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego etapu robót. 

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca wystawi faktury VAT na Gminę Rozprza, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza, NIP 771-26-57-591. 
5. Strony zgodnie postanawiają, iż wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie będzie przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.

§ 8

Gwarancja i rękojmia.

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na roboty budowlano – montażowe objęte przedmiotem umowy w ilości 36 miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, a dla urządzeń wg gwarancji producenta, lecz nie krócej niż 24 miesiące, począwszy od dnia podpisania protokółu końcowego odbioru robót.

2. Rękojmia Wykonawcy za roboty wykonane zgodnie z ogólnymi warunkami umowy. Bieg terminu rozpoczyna się w stosunku do wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru robót.

§ 9

Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, określonego w § 5 ust. 1,
c) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru                           w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 5 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 
7. Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§ 10

Usługi

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych itp. wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt.

2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.
§ 11

Podwykonawcy

1. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego - Wykonawca odpowiada za wykonanie całości  robót.

2. Powierzenie robót Podwykonawcy nie może zwiększyć wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny  z założeniami i przepisami.

§ 12

Zmiana umowy

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych. Możliwość zmian niniejszej umowy szczegółowo opisano w rozdziale XXI SIWZ, która stanowi załącznik nr 3 do umowy.
§ 13

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1.1  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy:
1.1.1 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości od powyższych okolicznościach,

1.1.2 zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

1.1.3 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.1.4 Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
1.2 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

1.2.1 Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót zanikających,

1.2.2 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2 Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3 W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
3.1 w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,  wg stanu na dzień odstąpienia,
3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
3.3 Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
3.4 Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
3.5 Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.
4 Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca   nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

4.1 dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,  które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
4.2 odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 3.3, po cenach przedstawionych w ofercie.
4.3 przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 14

Postanowienia końcowe

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

1.1.  Zamawiający : ………………………..
1.2.  Wykonawca: ………………………….
2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy w Piotrkowie Tryb.
3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego Prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy. 

Zamawiający  :                                                                    Wykonawca : 
Załączniki:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.
2. Karta gwarancji jakości obiektu.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4. Dokumentacja projektowa.

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Załącznik nr 2

DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakości obiektu
Sporządzona w dniu …………………………………
1. Zamawiający ……………………………………………………………………………….

2. Wykonawca ………………………………………………………...………………………

3. Umowa (nr, z dnia) ………………………………………………………………………
4. Przedmiot umowy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
5. Charakterystyka przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

Kubatura ………………..

Powierzchnia użytkowa ……………..

Inne ………………………………………….

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane, instalacje 
i urządzenia techniczne wykonane w ramach wyżej wymienionej umowy.

6. Data odbioru końcowego: dzień ……. miesiąc ………….. rok ………………….. 

Ogólne warunki gwarancji jakości:

1) Wykonawca oświadcza, że objęty Kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

3) Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi ….. miesięcy licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego.

4) W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

5) O wykryciu usterek i wad Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić n piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

6) Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – natychmiast,

b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokóle spisanym przy udziale obu stron,

c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

7) W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady  lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.

8) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancja Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

9) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej,

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji 
i użytkowania.

10) W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający/Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej 
w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.

11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
w czasie prac nad usuwaniem wad.

12) Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

13) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady lub usterki nieusunięte w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę. 

Warunki gwarancji podpisali:

Udziel jacy gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 

………………………………………………………………………………..………….

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel Zamawiającego

…………………………………………………………………………………….………

Przy udziale Użytkownika …………………………………………………………….…..
PAGE  
2

