# Istotne postanowienia umowy

UMOWA …………………

zawarta w Rozprzy w dniu  ............2012 r. pomiędzy następującymi Stronami:

Gminą Rozprza mającą swą siedzibę  w Rozprzy, Al. 900 – lecia 3, reprezentowaną przez Wójta Gminy Rozprza – Janusza Jędrzejczyka,

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ......................................................................................

działającą na podstawie  ...................................................................

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym (art.39 uPzp z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Remont jezdni drogi gminnej Rozprza – Nowa Wieś” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

- Zakres rzeczowy obejmuje :

- wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni po stronie zachodniej od km 0+014,90 do km 0+272,02 szerokości od 0 do 1,25 m,

- wykonanie na poszerzeniach warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem grubości 10 cm o Rm= 1,5 MPa oraz warstwy podbudowy zasadniczej grubości 20 cm, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,

- wykonanie miejscowego frezowania na głębokość 4cm warstwy ścieralnej,

- wykonanie na odcinku od km 0+006,53 do km 0+525,92 warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W w ilości 100 kg/m2,

- wykonania warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 8S szerokości 5 m.

- uzupełnienie pobocza gruntowego po stronie zachodniej kruszywem łamanym 0/20

Szczegółowy wykaz robót wchodzących w zakres umowy przedstawiono                        w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji technicznej, przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest także do zabezpieczenia i poniesienia następujących kosztów :

- kompleksowej obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu,

- oznakowania budowy, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

- zabezpieczenia terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi,                  a w szczególności przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy.

- opracowania i przekazania Zamawiającemu w terminie do 5 dni planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (sporządzonego zgodnie                             z obowiązującymi przepisami,

- wykonania wszelkich badań niezbędnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej przypadku, gdy znaki te znajdują się na terenie realizowanych robót, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Powiatowym Ośrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim,

- pokrycia kosztów związanych z zabezpieczeniem terenu budowy                                 i zorganizowaniem zaplecza budowy,

- pokrycia kosztów za media.

§ 2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego.

1.1.  Dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu dokumentacji projektowej w terminie do

3 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

1.2.  Wskazanie terenu budowy w terminie do 3 (trzech) dni  po podpisaniu umowy.

1.3.  Przekazanie placu budowy w terminie do 3 (trzech) dni od daty podpisania

umowy.

1.4.  Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy

i socjalnych.

1.5.  Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej

umowy.

1.6   Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot

umowy.

1.7.  Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez

Wykonawcę.

2. Obowiązki Wykonawcy.

  - Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania oraz                   z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

  - Zapewnienie zastosowania wyrobów budowlanych, które zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadają odpowiednie oznakowania,

  - Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy.

2.3. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego całego zamówienia.

2.4. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót w skali 1:500 w formie numerycznej                                                               w wersji analogowej na folii i zapisanej w wersji elektronicznej na nośniku CD              w formacie DXF.

2.5. Zorganizowanie placu budowy, w tym ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

2.6.     Współpraca ze służbami Zamawiającego.

2.7.     Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

2.8.  Prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

2.9.   Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego.

2.10.   Zgłaszanie robót podlegających zakryciu do odbioru.

2.11.   Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

2.12.   Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.13.   Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

2.14.  Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. Przekazanie Zamawiającemu odzyskanych materiałów z rozbiórki.

2.15.  Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

§ 3

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a/  rozpoczęcie w terminie :    …………………………

b/ zakończenie w terminie :  do  dnia 25 października 2012 r.

§ 4

Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu,                           z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 5 dni.

- Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

- Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

8.1. nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z

umowy.

8.2. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez

powołaną do tego komisję

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

10.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia - to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

2) nie nadające się do usunięcia - to Zamawiający może:

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio                           do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych                 i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy

c/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy i jest oparte o czynniki cenotwórcze określone w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki obmiaru.

- Wynagrodzenie przyjęte na podstawie oferty przedłożonej w przetargu nieograniczonym wyraża się kwotą ............... zł netto + VAT obowiązujący                    w trakcie realizacji umowy.

Na dzień zawarcia umowy stawka VAT 23 % i wynagrodzenie wynosi brutto................................zł  (słownie:...............................................................................................................)

Wynagrodzenie Wykonawcy brutto może zostać zmienione w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku  VAT.

- Rozliczenie poszczególnych robót nastąpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilości robót                          na podstawie sprawdzonych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru książek obmiaru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wynagrodzenia ustalonego w ust. 2 w razie niewykonania określonych prac przez Wykonawcę lub konieczności wykonania prac nieprzewidzianych w SIWZ (dodatkowych) w oparciu o czynniki cenotwórcze określone w ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, określone w ust. 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót, które były zamieszczone w załączeniu do SIWZ. Zawiera ona wartość robót budowlanych oraz wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy( naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) i jego likwidacji, dozorowania budowy, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, projektu organizacji robót, pełnej obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi pracami budowlanymi, inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej w skali 1:500 w formie numerycznej w wersji analogowej na folii i zapisanej w wersji elektronicznej                       na nośniku CD w formacie DXF, projektu organizacji ruchu, koszty wszelkich badań powykonawczych wymaganych przepisami, innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem kosztów prac dodatkowych wymienionych w ust. 4.

- Wszelkie roboty nie przewidziane w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności.

- Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

    - ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte                      z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę,

    - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty                     w oparciu  o  zapisy w ust. 7 a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji -KNNR-y,                          a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego i obmiarów robót potwierdzonych przez wyznaczonego w § 14 ust. 1 pkt. 1  inspektora nadzoru.

- Każdorazowa zmiana wielkości obmiaru w stosunku do ilości przedmiaru podanej w kosztorysie ofertowym wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym . Niezgodność pozycji kosztorysu powykonawczego w zakresie cenowym                               z odpowiednimi pozycjami kosztorysu ofertowego stanowić będzie podstawę do zwrotu przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego Wykonawcy do poprawienia.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto podanego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, co stanowi kwotę : ……………………… zł, słownie …………………………………………..

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie XX specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz                       z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń                         z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 7

Warunki płatności.

- Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy odbędzie się fakturą jednorazową po wykonaniu całości zamówienia i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

- Termin płatności faktury ustala się na 30 dni, licząc od daty jej doręczenia wraz  
z dokumentami rozliczeniowymi, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT na Gminę Rozprza, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza, NIP   771-26-57-591.

- Strony zgodnie postanawiają, ze wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie będzie przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.

§ 8

Gwarancja i rękojmia.

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu  36 - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu odbioru oraz wydłuża do 36 miesięcy czas trwania rękojmi za wady przedmiotu umowy.

§ 9

Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcy                          z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, określonego w § 5 ust. 2,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru                           w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% ww. wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% ww. wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

3.  Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.  W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

7.  Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 10

Usługi

- Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych itp. wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt.

- W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 11

Podwykonawcy

- Wykonawca we własnym zakresie może powierzyć roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

- Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego - Wykonawca odpowiada za wykonanie całości  robót.

- Powierzenie robót Podwykonawcy nie może zwiększyć wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 5 niniejszej umowy.

§ 12

Zmiana umowy

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 13

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości od powyższych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

  - Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót zanikających,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

4.1.  w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,  wg stanu na dzień odstąpienia,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie                     od umowy,

4.3.  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło                        z przyczyn niezależnych od niego,

4.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4.5. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca

nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

5.1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,  które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

5.2. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 4.3, po cenach przedstawionych w ofercie.

5.3. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

1.  Zamawiający : ………………………..

2.  Wykonawca: ………………………….

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy w Piotrkowie Tryb.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający :                                                                                       Wykonawca: